**IZVEDENE AKTIVNOSTI OBČINE KANAL OB SOČI V LETU 2018**

**V SKLOPU PRIDOBIVANJA ZNAKA ZELENA DESTINACIJA**

Piše: Nika Testen

1. **IMENOVANJE ZELENEGA KOORDINATORJA IN ZELENE EKIPE - MAREC 2018**
2. **sklep o imenovanju Zelenega koordinatorja in Zelene ekipe**

Registracija gesla na Slovenski turistični organizaciji, ureditev banerja na občinski spletni strani, kjer objavljamo vse dokumente in aktivnosti v sklopu pridobivanja znaka Zelena destinacija ter ureditev mail naslova

**B. 1. delavnica z zeleno ekipo in vodstvom občinske uprave**, na kateri se dogovorimo o delu in sodelovanju s ciljem pridobiti znak Zelena destinacija

1. **RAZDELITEV NALOG - MAREC 2018**
2. **potrditev delovnega načrta** za izvedbo projekta,
3. **promocija projekta tekom celega leta -** v časopisu Most in na spletnih straneh, idr.
4. **razdelitev nalog in vprašanj** med člane zelene ekipe po področjih, ki jih pokrivajo (turizem, narava, odpadki, odpadne vode, hrup, promet/trajnostna mobilnost, ogljični odtis, energija, svetlobno onesnaževanje, podnebne spremembe, sodelovanje z deležniki - KS, društva, kulturna dediščina, nesnovna dediščina, sociala, gospodarstvo)
5. **DOGOVOR O SESTAVI IN OBJAVI ANKET - APRIL 2018**

Oblikovali smo tri vrste anket za tri skupine deležnikov – obiskovalce, prebivalce in turistične ponudnike. Anketiranje smo izvedli v poletni sezoni 2018

**A.   ANKETA ZA OBISKOVALCE:**

- anketo smo prilagodili destinaciji in dodali vprašanja, ki so nam bila pomembna

- izdelali načrt, kako bomo anketirali obiskovalce / kdaj / kje: TIC, preko ponudnikov, preko društev, prireditev, …

-  uredili smo tudi ANG in ITA verzijo anket

**B.   ANKETA ZA TURISTIČNA PODJETJA**:

- anketo smo poslali po e-pošti ter jo razdelili ponudnikom na dveh dogodkih in sicer 20.6.2019, ko smo izvedli Posvet za ponudnike ter 25.10.2018 ob podpisu Zelene politike

**C.   ANKETA ZA PREBIVALCE**:

-  uredili smo on-line anketo in jo objavili v lokalnem časopisu Most

1. **OZAVEŠČENOST IN PRIDOBIVANJE PODPORE – CELO LETO 2018**

* Promocija preko radijskih objav, FB strani TIC Kanal, spletnih strani občine, TIC-a ter www.mojaobcina.si, e-pošte, lokalnega časopisa Most,
* Obveščanje preko dveh dogodkov, organiziranih v 2018 in sicer:

**Posvet za ponudnike** smo organizirali 20.6.2018, na katerem smo ponudnikom in drugim turističnim akterjem v občini predstavili Zeleno shemo slovenskega turizma ter v sodelovanju s podjetjem Golea informirali in pozvali udeležence posveta k okoljsko odgovornemu ravnanju (varčevanje z vodo, energijo, odpadki, …). Predstavili smo jim tudi okoljske znake, ki jih lahko pridobijo kot ponudniki.

Drugi dogodek smo organizirali **ob podpisu Zelene politike** 25.10.2018. Na dogodek smo povabili turistične ponudnike iz občine, lokalna društva, šoli, turistične vodnike, kmetije, ... Zeleno politiko je podpisal takratni župan Občine Kanal ob Soči, g. Andrej Maffi, nato so s podpisom zelene politike izrazili podporo vključitve občine v Zeleno shemo tudi prisotni turistični akterji iz občine. Zeleno politiko smo podpisali ob prisotnosti medijev, ponudnikov in drugih aktivnih deležnikov turizma pri nas.

1. **ZBIRANJE PODATKOV IN PRIPRAVA ANALIZ - APRIL DO NOVEMBER 2018**
2. **zbiranje podatkov in dokazil v občini** - v skladu s standardom Slovenia Green Destination ter vnašanje na spletno platformo
3. **priprava prilog** in dokumentov za vnašanje v platformo
4. **priprava Analize stanja** z vsemi prilogami
5. **sodelovanje z STO-jem** (udeležba zelenega koordinatorja na 4 delavnicah v Ljubljani)
6. **PODPIS ZELENE POLITIKE SLOVENSEKGA TURIZMA – OKTOBER 2018**
7. **slavnostni podpis** **Zelene politike** slovenskega turizma in delavnica s turističnimi deležniki (glede osveščanja o Zeleni shemi in okoljskih znakih. Dogodek s podpisom zelene politike je potekal 25.10.2018.
8. **PRIPRAVA DOKUMENTOV IN POROČILO O POTEKU DELA - NOVEMEBER 2018**
9. **izpolnjevanje** vprašalnika v platformi - STANDARD IN INDIKATORJI
10. **analize in rezultati anket** za prebivalce, obiskovalce in turistične ponudnike
11. **objava** vseh aktivnosti Zelene sheme na spletnih straneh občine, in lokalnem časopisu Most
12. **priprava poročila** o opravljenem delu za poročanje na občinskem svetu
13. **zaprosilo** Slovensko turistično organizacijo za izdajo ocene
14. **PREGLED PRIPOMB S STRANI STO-JA IN DOPOLNITEV ODGOVOROV - DECEMBER 2018 / JANUAR 2019**

Po pridobitvi ocene sledi priprava akcijskega načrta za občino.